## Detail-NEW
# | Category | Function | 1070 | Description
I.01 | App.Common | App Template & Framework | 24 | Dựng khung ứng dụng & các lib/framework liên quan: React Native, Typescript, Redux, React-Router & test with Android & iOS, Nghiên cứu Auth 2.0
| App.System | Notìication & Background message monitoring + navigate to corect mesage on Click |  | Message & Match status change notìication
I.02 | App.Common | Sidebar.UserInfo | 16 | Hiển thị thông tin về người dùng ở RIGHT side-bar, mục đích để popup thông tin người dùng từ các màn hình chi tiết để họ tham khảo thông tin đối tác | Mobile không có side bar ạ, có tabbar thôi
| App.Common | Tabbar: Borrow (chờ kết nối), MatchList (đã kết nối)
I.03 | App.Common | Popup.SearchUser | 16 | Popup cho phép tìm kiếm người dùng theo các tiêu chí nhập freetext để tìm & hệ thống suggest theo search | Em chưa hiểu các tiêu chí cụ thể là gì ạ
I.04 | App.ToolBar | Menu: Profile, Login, Logout | 8 | Dropdown menu trên top
I.05 | App.ToolBar | MessageIcon | 16 | Hiển thị số lượng thông báo chưa đọc, click vào đi sang màn hình Message
I.06 | App.Home | Profile | 16 | Ngắn gọn user info: tên, avatar,.. click để đi sang Edit Profile
I.07 | App.Home | MatchList | 16 | Thống kê nhanh số lượng Match theo trạng thái List Active Match (đang xử lý), click để navigate sang MatchList/Detail | Anh lên thiết kế cho em một cái prototype GUI để em đễ hình dung làm ạ
I.08 | App.Home | TransactionList | 16 | Thống kê nhanh số lượng Transaction theo trạng thái List Active Transaction (đang xử lý), click để navigate sang TransactionList/Detail
I.09 | App.Home | TransferList | 16 | Thống kê nhanh số lượng Transfer theo trạng thái List Active Transfer (đang xử lý), click để navigate sang TransferList/Detail
I.10 | App.Home | BorrowList | 16 | Thống kê nhanh số lượng Borrow theo trạng thái List Active Borrow (đang xử lý), click để navigate sang BorrowList/Detail
I.11 | App.Profile | Edit | 16 | Sửa thông tin người dùng, upload lên avatar mới & các tài liệu liên quan. Xem trạng thái phê duyệt của Admin. Phần số phone nhập để người khác có thể search/liên lạc với bản thân, số này chưa thực hiện verify ở giai đoạn 1 này
I.12 | App.Message | List | 20 | Danh sách các message, hiển thị full dang tweeter (ko cần master-detail) Message read/unread (hiển thị BOLD) được cache state ở client, delivered là ở server. List theo thời gian các message bao gồm cả gửi/nhận. Mỗi messgae bao gồm: người, thời gian, nội dung. Click vào người thì cho hiển thị App.Sidebar.Userinfo
I.13 | App.Message | Action-Read/Unread/UnreadAll/ReadAll | 16 | Đánh dấu read/unread cho message rồi cache lại ở client
I.14 | App.Message | Action-Delete/DeleteAll | 8 | Xóa messgae (gọi API server-side), kéo message sang trái để xóa (Gmail)
I.15 | App.Match | List | 16 | Danh sách các match, có filter. Sắp xếp theo status rồi thời gian. Click để đi sang Match detail
I.16 | App.Match | Detail | 8 | Thông tin chi tiết về match & các action có thể thực hiện cho match căn cứ theo status
I.17 | App.Match | Actions | 16 | Call API services để thực hiện các tác vụ nghiệp vụ cho các match trên cả màn hình List & Detail
I.18 | App.Transaction | List | 8 | Danh sách các transaction, có filter. Sắp xếp theo status rồi thời gian. Click để đi sang Transaction detail
I.19 | App.Transaction | Detail-View | 8 | Xem thông tin chi tiết về Transaction
I.20 | App.Transaction | Detail-NewDeposit | 16 | Tạo mới deposit để nộp tiền vào tài khoản + upload Biên lai chuyển tiền
I.21 | App.Transfer | List | 16 | Danh sách các Transfer, có filter. Sắp xếp theo thời gian. Click để đi sang Transfer detail
I.22 | App.Transfer | Detail-View | 8 | Xem thông tin chi tiết về Transfer
I.23 | App.Transfer | Detail-New | 8 | Tạo mới Transfer, gọi sang Popup.SearchUser để tìm người cần chuyển
I.24 | App.Borrow | List | 8 | Danh sách các khoản vay, có filter. Sắp xếp theo thời gian. Click để đi sang Borow detail. Với người đi vay thì list ra khoản vay gắn với bản thân, với người cho vay thì là các khoản vay gắn với lend của bản thân
I.25 | App.Borrow | Detail-Edit | 8 | Xem thông tin chi tiết về khoản vay
I.26 | App.Borrow | Actions | 8 | Call API services để thực hiện các tác vụ nghiệp vụ cho các Khoản vay trên cả màn hình List & Detail
I.27 | App.Borrow | Detail-New (chỉ dành cho người vay) | 8 | Tạo mới yêu cầu vay
I.28 | App.About | Main | 6 | Màn hình thông tin về phiên bản phần mềm & open rating trên AppStore
I.29 | App.Support | Main | 6 | Màn hình thông tin về số điện thoại, trang web để hỗ trợ người dùng
II.01 | service.common | Service Template & Framework | 24 | MERN, TypeScript, Inversify, Swagger Server, OAuth2, auto-generated API Client bash scripts (mỗi khi rebuild servers, hệ thống sẽ generate đè các API clients)
II.02 | service.role | CRUD | 12 | CRUD Api theo Node.js/Inversify/Swagger
II.03 | service.account | CRUD | 24 | CRUD Api theo Node.js/Inversify/Swagger
II.04 | service.session | CRUD | 24 | CRUD Api theo Node.js/Inversify/Swagger
II.05 | service.user | CRUD | 12 | CRUD Api theo Node.js/Inversify/Swagger
II.06 | service.message | CRUD | 12 | CRUD Api theo Node.js/Inversify/Swagger
II.07 | service.borrow | CRUD | 24 | CRUD Api theo Node.js/Inversify/Swagger
II.08 | service.lend | CRUD | 24 | CRUD Api theo Node.js/Inversify/Swagger
II.09 | service.transaction | CRUD | 24 | CRUD Api theo Node.js/Inversify/Swagger
II.10 | service.transfer | CRUD | 24 | CRUD Api theo Node.js/Inversify/Swagger
II.11 | service.match | CRUD | 24 | CRUD Api theo Node.js/Inversify/Swagger
II.12 | service.image | CRUD | 12 | CRUD Api theo Node.js/Inversify/Swagger
II.13 | service.user | Activate, Deactivate, Upload, GetBalance, GetBonus | 24 | Business flow action, thực hiện bởi client (qua auto-generated Swagger API TypeScript client)
II.14 | service.borrow | Submit, Cancel | 24 | Business flow action, thực hiện bởi client (qua auto-generated Swagger API TypeScript client)
II.15 | service.lend | Activate, Deactivate | 24 | Business flow action, thực hiện bởi client (qua auto-generated Swagger API TypeScript client)
II.16 | service.transaction | Cancel | 24 | Business flow action, thực hiện bởi client (qua auto-generated Swagger API TypeScript client)
II.17 | service.match | Cancel, Done | 24 | Business flow action, thực hiện bởi client (qua auto-generated Swagger API TypeScript client)
II.18 | service.role | add user vào role, remove user khỏi role | 12 | add user vào role, remove user khỏi role
II.19 | service.account | khóa account, mở khóa account | 12 | khóa account, mở khóa account
II.20 | Web.Footer | Footer của Web | 6 | Tạo footer cho web quản lý
II.21 | Web.Header | Header của Web | 6 | Tạo header cho web quản lý
II.22 | Web.Navigator | Navigator của Web | 6 | Tạo navigator cho web quản lý
II.23 | Web.Master Page | Master Page của Web | 6 | Tạo master layout cho web quản lý
II.24 | Web.Page.Login | Login Page của Web | 12 | Tạo trang login cho web quản lý
II.25 | Web.Page.User | User Page của Web | 12 | Tạo trang quản lý người dùng cho web quản lý
II.26 | Web.Page.Group | Group Page của Web | 12 | Tạo trang quản lý nhóm cho web quản lý
II.27 | Web.Page.Account | Account Page của Web | 12 | Tạo trang quản lý tài khoản cho web quản lý
II.28 | Web.Page.Borrow | Borrow Page của Web | 12 | Tạo trang quản lý vay trong web quản lý
II.29 | Web.Page.Lend | Lend Page của Web | 12 | Tạo trang quản lý cho vay trong web quản lý
II.30 | Web.Page.Contract | Contract Page của Web | 12 | Tạo trang quản lý hợp đồng
II.31 | Web.Page.Transaction | Transaction Page của Web | 12 | Tạo trang quản lý giao dịch
II.32 | Web.Page.Message | Message Page của Web | 12 | Tạo trang quản lý tin nhắn
II.33 | Web.Page.Rating | Rating Page của Web | 12 | Tạo trang quản lý đánh giá
II.34 | Web.Page.SearchResult | Search Result của Web | 12 | Trang kết quả tìm kiếm, phục vụ cho tác vụ search, in sao kê
II.35 | Web.Form.User.Create | Form Create User | 6 | Form tạo người dùng
II.36 | Web.Form.User.Update | Form Update User | 6 | Form cập nhật người dùng
II.37 | Web.Form.User.Delete | Form Delete User | 6 | Form xóa người dùng
II.38 | Web.Form.User.Search | Form Search User | 6 | Form tìm kiếm người dùng
II.39 | Web.Form.User.Ban | Form Ban User | 6 | Form ban người dùng
II.40 | Web.Form.User.Unban | Form Unban User | 6 | Form unban người dùng
II.41 | Web.Form.Group.Create | Form Create Group | 6 | Form tạo nhóm
II.42 | Web.Form.Role.Update | Form Update Role | 6 | Form cập nhật nhóm
II.43 | Web.Form.Role.Delete | Form Delete Role | 6 | Form xóa nhóm
II.44 | Web.Form.Role.Search | Form Search Role | 6 | Form tìm kiếm nhóm
II.45 | Web.Form.Role.AddUser | Form AddUser Role | 6 | Form thêm người dùng vào nhóm
II.46 | Web.Form.Role.RemoveUser | Form RemoveUser Role | 6 | Form xóa bỏ người dùng khỏi nhóm
II.47 | Web.Form.Rating.Create | Form Create Rating | 6 | Form tạo đánh giá trong web quản lý
II.48 | Web.Form.Rating.Update | Form Update Rating | 6 | Form cập nhật đánh giá trong web quản lý
II.49 | Web.Form.Rating.Delete | Form Delete Rating | 6 | Form xóa đánh giá trong web quản lý
II.50 | Web.Form.Rating.Search | Form Search Rating | 6 | Form tìm kiếm đánh giá trong web quản lý ( dùng để đánh giá người dùng có đáng tin cậy hay không, dựa trên đánh giá từ các người dùng khác) -> chức năng report người dùng sai phạm
II.51 | Web.Form.Account.Lock | Form Lock Account | 6 | Form khóa tài khoản
II.52 | Web.Form.Account.Unlock | Form Unlock Account | 6 | Form mở khóa tài khoản
II.53 | Web.Form.Account.Transfer | Form Transfer Account | 6 | Form chuyển tiền -> phục vụ rollback bởi admin
II.54 | Web.Form.Account.Withdraw | Form Withdraw Account | 6 | Form rút tiền -> phục vụ rollback
II.55 | Web.Form.Account.Deposit | Form Deposit Account | 6 | Form gửi tiền -> phục vụ rollback
II.56 | Web.Form.Account.Promotion.Add | Form Promotion Account Add | 6 | Form thêm khuyến mãi vào tài khoản -> phục vụ rollback
II.57 | Web.Form.Account.Promotion.Remove | Form Promotion Account Remmove | 6 | Form xóa khuyến mãi khỏi tài khoản -> phục vụ rollback
II.58 | Web.Form.Account.Statement | Form Statement Account | 6 | Form in sao kê -> phục vụ điều tra tài khoản
II.59 | Web.Form.Image.Upload | Form image upload | 6 | Form upload ảnh
II.60 | Web.Form.Image.Search | Form image search | 6 | Form tìm kiếm ảnh của cá nhân
II.61 | Web.Form.Image.Delete | Form image delete | 6 | Form xóa ảnh

## Database
Table design
all table
is_deleted
created_time
updated_time
deleted_time
user |  | group |  | user_group | transaction |  | request |  | account | rate | contract
id |  | id |  | user_id | id |  | id |  | id | id | id
name |  | url |  | group_id | amount |  | type | pay/dept | amount | from_user_id | A_user_id
address |  | is_admin |  |  | currency |  | location |  | currency | to_user_id | B_user_id
mobile_number |  | role |  |  | parent_transaction_id |  | time_out |  | is_lock | value ( max 5) | amount
profile_image |  | permissions |  |  |  |  | amount |  |  | comment | duration
red_note_image |  |  |  |  | from_account_id | [5 empty] | rate
other_document_images |  |  |  |  | to_account_id |  | description |  |  |  | amount
family_user_id | at least one contact |  |  |  | description |  | payment_deadline |  |  |  | status | processing, inprogress, cancel, done
is_in_dept |  |  |  |  | payment_deadline |  | user_id
[5 empty] | request_id |  | is_fulfill
[5 empty] | type | pay/dept/in/out | duration_from
duration_to
image |  | media_log |  | notification | configuration |  | amount_from
id |  | id |  | id | key/value |  | amount_to
url |  | url |  | concreate_id
|  | type | message,video,voice | content
|  | user_id |  | dead_line
frequency
message
from
to
content

## Sheet5 (hidden)
|  |  | Service | CRUD | Request | Create | tạo | yêu cầu vay/cho vay |  | Service.CRUD.Request.Create | Service tạo yêu cầu vay/cho vay
|  |  | Service | CRUD | Request | Update | cập nhật | yêu cầu vay/cho vay |  | Service.CRUD.Request.Update | Service cập nhật yêu cầu vay/cho vay
|  |  | Service | CRUD | Request | Delete | xóa | yêu cầu vay/cho vay |  | Service.CRUD.Request.Delete | Service xóa yêu cầu vay/cho vay
|  |  | Service | CRUD | Request | Search | tìm kiếm | yêu cầu vay/cho vay | (theo khu vực, khoảng cách, loại yêu cầu) | Service.CRUD.Request.Search | Service tìm kiếm yêu cầu vay/cho vay (theo khu vực, khoảng cách, loại yêu cầu)
|  |  | Service | CRUD | Message | Create | tạo | tin nhắn |  | Service.CRUD.Message.Create | Service tạo tin nhắn
|  |  | Service | CRUD | Message | Update | cập nhật | tin nhắn |  | Service.CRUD.Message.Update | Service cập nhật tin nhắn
|  |  | Service | CRUD | Message | Delete | xóa | tin nhắn |  | Service.CRUD.Message.Delete | Service xóa tin nhắn
|  |  | Service | CRUD | Message | Search | tìm kiếm | tin nhắn | (theo user, thời gian) | Service.CRUD.Message.Search | Service tìm kiếm tin nhắn (theo user, thời gian)
|  |  | Service | CRUD | Account | Create | tạo | tài khoản |  | Service.CRUD.Account.Create | Service tạo tài khoản
|  |  | Service | CRUD | Account | Update | cập nhật | thông tin tài khoản |  | Service.CRUD.Account.Update | Service cập nhật thông tin tài khoản
|  |  | Service | CRUD | Account | Delete | xóa | tài khoản |  | Service.CRUD.Account.Delete | Service xóa tài khoản
|  |  | Service | CRUD | Account | Search | tìm kiếm | tài khoản |  | Service.CRUD.Account.Search | Service tìm kiếm tài khoản
Service.CRUD | request | 16 | Service | CRUD | Contract | Create | tạo | hợp đồng |  | Service.CRUD.Contract.Create | Service tạo hợp đồng
Service.CRUD | log | 16 | Service | CRUD | Contract | Update | cập nhật | hợp đồng |  | Service.CRUD.Contract.Update | Service cập nhật hợp đồng
Service.CRUD | transaction | 16 | Service | CRUD | Contract | Delete | xóa | hợp đồng |  | Service.CRUD.Contract.Delete | Service xóa hợp đồng
Service.CRUD | image | 16 | Service | CRUD | Contract | Search | tìm kiếm | hợp đồng |  | Service.CRUD.Contract.Search | Service tìm kiếm hợp đồng
Service.CRUD | notification | 16 | Service | CRUD | Transaction | Create | tạo | giao dịch |  | Service.CRUD.Transaction.Create | Service tạo giao dịch
Service.CRUD | configuration | 16 | Service | CRUD | Transaction | Update | cập nhật | giao dịch |  | Service.CRUD.Transaction.Update | Service cập nhật giao dịch
Service.CRUD | verifyUser | 24 | Service | CRUD | Transaction | Delete | xóa | giao dịch |  | Service.CRUD.Transaction.Delete | Service xóa giao dịch
Service.CRUD | matchingRequest | 24 | Service | CRUD | Transaction | Search | tìm kiếm | giao dịch |  | Service.CRUD.Transaction.Search | Service tìm kiếm giao dịch
Service.CRUD | findAround | 24 | Service | CRUD | Image | Create | tạo | ảnh |  | Service.CRUD.Image.Create | Service tạo ảnh
Service.Business | in / out system | 24 | Service | CRUD | Image | Update | cập nhật | ảnh |  | Service.CRUD.Image.Update | Service cập nhật ảnh
Service.Business | statistic | 24 | Service | CRUD | Image | Delete | xóa | ảnh |  | Service.CRUD.Image.Delete | Service xóa ảnh
Service.Business | notificaionDeadline | 24 | Service | CRUD | Image | Search | tìm kiếm | ảnh |  | Service.CRUD.Image.Search | Service tìm kiếm ảnh
Service.Business | transfer money | 112 | Service | CRUD | Notification | Create | tạo | thông báo |  | Service.CRUD.Notification.Create | Service tạo thông báo
Service.Business | user | 24 | Service | CRUD | Notification | Update | cập nhật | thông báo |  | Service.CRUD.Notification.Update | Service cập nhật thông báo
Service.Business | group | 24 | Service | CRUD | Notification | Delete | xóa | thông báo |  | Service.CRUD.Notification.Delete | Service xóa thông báo
Service.Business | group_user | 24 | Service | CRUD | Notification | Search | tìm kiếm | thông báo |  | Service.CRUD.Notification.Search | Service tìm kiếm thông báo
Form.Management | login screen | 24 | Service | CRUD | User | Create | tạo | người dùng |  | Service.CRUD.User.Create | Service tạo người dùng
Form.Management | user | 24 | Service | CRUD | User | Update | cập nhật | người dùng |  | Service.CRUD.User.Update | Service cập nhật người dùng
Form.Management | group | 24 | Service | CRUD | User | Delete | xóa | người dùng |  | Service.CRUD.User.Delete | Service xóa người dùng
Form.Management | group_user | 24 | Service | CRUD | User | Search | tìm kiếm | người dùng | (thuộc nhóm nào) | Service.CRUD.User.Search | Service tìm kiếm người dùng (thuộc nhóm nào)
Form.Management | request | 24 | Service | CRUD | Group | Create | tạo | nhóm |  | Service.CRUD.Group.Create | Service tạo nhóm
Form.Management | transaction | 24 | Service | CRUD | Group | Update | cập nhật | nhóm |  | Service.CRUD.Group.Update | Service cập nhật nhóm
Form.Management | configuration | 24 | Service | CRUD | Group | Delete | xóa | nhóm |  | Service.CRUD.Group.Delete | Service xóa nhóm
Form.Management | rating | 16 | Service | CRUD | Group | Search | tìm kiếm | nhóm |  | Service.CRUD.Group.Search | Service tìm kiếm nhóm
Form.Management | header | 8 | Service | Business | Group | AddUser | thêm | người vào nhóm |  | Service.Business.Group.AddUser | Service thêm người vào nhóm
Form.Management | footer | 8 | Service | Business | Group | RemoveUser | xóa | người khỏi nhóm |  | Service.Business.Group.RemoveUser | Service xóa người khỏi nhóm
0 | navigator / router | 8 | Service | Business | User | Ban | ban user |  |  | Service.Business.User.Ban | Service ban user
|  |  | Service | Business | User | Unban | unban user |  |  | Service.Business.User.Unban | Service unban user
|  |  | Service | Business | Account | Lock | khóa | tài khoản |  | Service.Business.Account.Lock | Service khóa tài khoản
|  |  | Service | Business | Account | Unlock | mở khóa | tài khoản |  | Service.Business.Account.Unlock | Service mở khóa tài khoản
|  |  | Service | Business | Account | Transfer | chuyển khoản |  |  | Service.Business.Account.Transfer | Service chuyển khoản
|  |  | Service | Business | Account | Withdraw | rút tiền | từ tài khoản |  | Service.Business.Account.Withdraw | Service rút tiền từ tài khoản
|  |  | Service | Business | Account | Deposit | gửi tiền | vào tài khoản |  | Service.Business.Account.Deposit | Service gửi tiền vào tài khoản
|  |  | Service | Business | Account | Promotion | tạo khuyến mãi |  |  | Service.Business.Account.Promotion | Service tạo khuyến mãi
|  |  | Service | Business | Account | Statement | in sao kê tài khoản |  |  | Service.Business.Account.Statement | Service in sao kê tài khoản
|  |  | Service | CRUD | Rating | Create | tạo | đánh giá |  | Service.CRUD.Rating.Create | Service tạo đánh giá
|  |  | Service | CRUD | Rating | Update | cập nhật | đánh giá |  | Service.CRUD.Rating.Update | Service cập nhật đánh giá
|  |  | Service | CRUD | Rating | Delete | xóa | đánh giá |  | Service.CRUD.Rating.Delete | Service xóa đánh giá
|  |  | Service | CRUD | Rating | Search | tìm kiếm | đánh giá |  | Service.CRUD.Rating.Search | Service tìm kiếm đánh giá
|  |  | BackOffice | Footer | [5 empty] | BackOffice.Footer | Footer của BackOffice
|  |  | BackOffice | Header | [5 empty] | BackOffice.Header | Header của BackOffice
|  |  | BackOffice | Navigator | [5 empty] | BackOffice.Navigator | Navigator của BackOffice
|  |  | BackOffice | Master Page | [5 empty] | BackOffice.Master Page | Master Page của BackOffice
|  |  | BackOffice | Page | Login |  |  |  |  | BackOffice.Page.Login | Login Page của BackOffice
|  |  | BackOffice | Page | User |  |  |  |  | BackOffice.Page.User | User Page của BackOffice
|  |  | BackOffice | Page | Group |  |  |  |  | BackOffice.Page.Group | Group Page của BackOffice
|  |  | BackOffice | Page | Account |  |  |  |  | BackOffice.Page.Account | Account Page của BackOffice
|  |  | BackOffice | Page | Request |  |  |  |  | BackOffice.Page.Request | Request Page của BackOffice
|  |  | BackOffice | Page | Contract |  |  |  |  | BackOffice.Page.Contract | Contract Page của BackOffice
|  |  | BackOffice | Page | Transaction |  |  |  |  | BackOffice.Page.Transaction | Transaction Page của BackOffice
|  |  | BackOffice | Page | Message |  |  |  |  | BackOffice.Page.Message | Message Page của BackOffice
|  |  | BackOffice | Page | Rating |  |  |  |  | BackOffice.Page.Rating | Rating Page của BackOffice
|  |  | BackOffice | Form | User | Create |  |  |  | BackOffice.Form.User.Create | Form Create User
|  |  | BackOffice | Form | User | Update |  |  |  | BackOffice.Form.User.Update | Form Update User
|  |  | BackOffice | Form | User | Delete |  |  |  | BackOffice.Form.User.Delete | Form Delete User
|  |  | BackOffice | Form | User | Search |  |  |  | BackOffice.Form.User.Search | Form Search User
|  |  | BackOffice | Form | User | Ban |  |  |  | BackOffice.Form.User.Ban | Form Ban User
|  |  | BackOffice | Form | User | Unban |  |  |  | BackOffice.Form.User.Unban | Form Unban User
|  |  | BackOffice | Form | Group | Create |  |  |  | BackOffice.Form.Group.Create | Form Create Group
|  |  | BackOffice | Form | Group | Update |  |  |  | BackOffice.Form.Group.Update | Form Update Group
|  |  | BackOffice | Form | Group | Delete |  |  |  | BackOffice.Form.Group.Delete | Form Delete Group
|  |  | BackOffice | Form | Group | Search |  |  |  | BackOffice.Form.Group.Search | Form Search Group
|  |  | BackOffice | Form | Group | AddUser |  |  |  | BackOffice.Form.Group.AddUser | Form AddUser Group
|  |  | BackOffice | Form | Group | RemoveUser |  |  |  | BackOffice.Form.Group.RemoveUser | Form RemoveUser Group
|  |  | BackOffice | Form | Rating | Create |  |  |  | BackOffice.Form.Rating.Create | Form Create Rating
|  |  | BackOffice | Form | Rating | Update |  |  |  | BackOffice.Form.Rating.Update | Form Update Rating
|  |  | BackOffice | Form | Rating | Delete |  |  |  | BackOffice.Form.Rating.Delete | Form Delete Rating
|  |  | BackOffice | Form | Rating | Search |  |  |  | BackOffice.Form.Rating.Search | Form Search Rating
|  |  | BackOffice | Form | Account | Lock |  |  |  | BackOffice.Form.Account.Lock | Form Lock Account
|  |  | BackOffice | Form | Account | Unlock |  |  |  | BackOffice.Form.Account.Unlock | Form Unlock Account
|  |  | BackOffice | Form | Account | Transfer |  |  |  | BackOffice.Form.Account.Transfer | Form Transfer Account
|  |  | BackOffice | Form | Account | Withdraw |  |  |  | BackOffice.Form.Account.Withdraw | Form Withdraw Account
|  |  | BackOffice | Form | Account | Deposit |  |  |  | BackOffice.Form.Account.Deposit | Form Deposit Account
|  |  | BackOffice | Form | Account | Promotion |  |  |  | BackOffice.Form.Account.Promotion | Form Promotion Account
|  |  | BackOffice | Form | Account | Statement |  |  |  | BackOffice.Form.Account.Statement | Form Statement Account
|  |  | BackOffice | Form | Notification | Create |  |  |  | BackOffice.Form.Notification.Create | Form Create Notification
|  |  | BackOffice | Form | Notification | Update |  |  |  | BackOffice.Form.Notification.Update | Form Update Notification
|  |  | BackOffice | Form | Notification | Delete |  |  |  | BackOffice.Form.Notification.Delete | Form Delete Notification
|  |  | BackOffice | Form | Notification | Search |  |  |  | BackOffice.Form.Notification.Search | Form Search Notification
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | BackOffice | Form | [5 empty] | BackOffice.Form.. | Form
|  |  | App | Screen | User | Welcome | chào mời | ngừoi dùng |  | App.Screen.User.Welcome | Screen chào mời ngừoi dùng
|  |  | App | Screen | User | Login | đăng nhập | ngừoi dùng |  | App.Screen.User.Login | Screen đăng nhập ngừoi dùng
|  |  | App | Screen | User | Register | đăng kí | ngừoi dùng |  | App.Screen.User.Register | Screen đăng kí ngừoi dùng
|  |  | App | Screen | User | ForgotPassword | quên mật khẩu | ngừoi dùng |  | App.Screen.User.ForgotPassword | Screen quên mật khẩu ngừoi dùng
|  |  | App | Screen | User | ResetPassword | reset mật khẩu | ngừoi dùng |  | App.Screen.User.ResetPassword | Screen reset mật khẩu ngừoi dùng
|  |  | App | Screen | User | UpdateProfile | cập nhật thông tin cá nhân | ngừoi dùng |  | App.Screen.User.UpdateProfile | Screen cập nhật thông tin cá nhân ngừoi dùng
|  |  | App | Screen | Account | Transfer | chuyển khoản | tài khoản |  | App.Screen.Account.Transfer | Screen chuyển khoản tài khoản
|  |  | App | Screen | Account | Withdraw | rút tiền | tài khoản |  | App.Screen.Account.Withdraw | Screen rút tiền tài khoản
|  |  | App | Screen | Account | Deposit | gửi tiền | tài khoản |  | App.Screen.Account.Deposit | Screen gửi tiền tài khoản
|  |  | App | Screen | Account | Promotion | xem khuyến mãi | tài khoản |  | App.Screen.Account.Promotion | Screen xem khuyến mãi tài khoản
|  |  | App | Screen | Account | Statement | in sao kê tài khoản | tài khoản |  | App.Screen.Account | Screen in sao kê tài khoản tài khoản
|  |  | App | Screen | Request | ViewList | xem dạng list | yêu cầu |  | App.Screen.Request | Screen xem dạng list yêu cầu
|  |  | App | Screen | Request | ViewMap | xem dạng map | yêu cầu |  | App.Screen.Request | Screen xem dạng map yêu cầu
|  |  | App | Screen | Request | Create | tạo | yêu cầu |  | App.Screen.Request | Screen tạo yêu cầu
|  |  | App | Screen | Request | Update | cập nhật | yêu cầu |  | App.Screen.Request | Screen cập nhật yêu cầu
|  |  | App | Screen | Request | Delete | xóa | yêu cầu |  | App.Screen.Request | Screen xóa yêu cầu
|  |  | App | Screen | Request | Search | lọc yêu cầu theo vay/ cho vay/ khu vực / khoảng cách | yêu cầu |  | App.Screen.Request | Screen lọc yêu cầu theo vay/ cho vay/ khu vực / khoảng cách yêu cầu
|  |  | App | Screen | Image | Upload | upload | ảnh |  | App.Screen.Image | Screen upload ảnh
|  |  | App | Screen | Image | Delete | xóa | ảnh |  | App.Screen.Image | Screen xóa ảnh
|  |  | App | Screen | Transaction | View | xem | giao dich |  | App.Screen.Transaction | Screen xem giao dich
|  |  | App | Screen | Transaction | Search | tìm kiếm | giao dich |  | App.Screen.Transaction | Screen tìm kiếm giao dich
|  |  | App | Screen | Contract | Create | tạo | hợp đồng |  | App.Screen.Contract | Screen tạo hợp đồng
|  |  | App | Screen | Contract | Update | cập nhật | hợp đồng |  | App.Screen.Contract | Screen cập nhật hợp đồng
|  |  | App | Screen | Contract | Delete | xóa | hợp đồng |  | App.Screen.Contract | Screen xóa hợp đồng
|  |  | App | Screen | Contract | Search | tìm kiếm | hợp đồng |  | App.Screen.Contract | Screen tìm kiếm hợp đồng
|  |  | App | Screen | Notification | View | xem | thông báo |  | App.Screen.Notification | Screen xem thông báo
|  |  | App | Screen | Message | Create | tạo | tin nhắn |  | App.Screen.Message | Screen tạo tin nhắn
|  |  | App | Screen | Message | Update | cập nhật | tin nhắn |  | App.Screen.Message | Screen cập nhật tin nhắn
|  |  | App | Screen | Message | Delete | xóa | tin nhắn |  | App.Screen.Message | Screen xóa tin nhắn
|  |  | App | Screen | Message | Search | tìm kiếm | tin nhắn |  | App.Screen.Message | Screen tìm kiếm tin nhắn
|  |  | App | Screen | Rating | Create | tạo | đánh giá |  | App.Screen.Rating | Screen tạo đánh giá
|  |  | App | Screen | Rating | Update | cập nhật | đánh giá |  | App.Screen.Rating | Screen cập nhật đánh giá
|  |  | App | Screen | Rating | Delete | xóa | đánh giá |  | App.Screen.Rating | Screen xóa đánh giá
|  |  | App | Screen | Rating | Search | tìm kiếm | đánh giá |  | App.Screen.Rating | Screen tìm kiếm đánh giá
..
..
..
..
..
..
..
..
..

## Q&A
* Bỏ phần cho vay theo ngân hàng: trong hình vẽ chụp cho anh thì có phần cho vay theo ngân hàng, giờ ko thực hiện phần đó, chỉ làm tín dụng cá nhân.
* Bỏ phần log call/ log message, phần này không cần thiết, Tuy nhiên cần có phần chat (trao đổi thông tin) giữa người cho vay và người vay, chỉ action trong quá trình kết nối, (bắt đầu kết nối mới có) chứ không kiểu dạng như skype là tìm tài khoản và thực hiện chat.
* Bỏ phần thống kê tài chính: Số tiền cho vay, số tiền cần thu....Tất cả phần này thực hiện bên ngoài, hệ thống của mình chỉ thực hiện kết nối 2 bên với nhau, khi bên Cho vay ấn nút Kết nối thì trừ tiền của họ vào cho 2 bên tự kết nối (chat, call...) chứ không cần nhập thông tin tiền nong, hợp đồng vào đây.
* Bỏ phần thanh toán trực tuyến: Không cần thiết phải đưa phần đó vào, phần nạp gold chỉ đưa thông tin tài khoản cho bên cho vay, để họ ra ngân hàng chuyển khoản chứ không thanh toán trực tuyến.
Bên cạnh việc bỏ tính năng thì lúc bàn bạc cũng phát sinh 1 số tính năng khác như:
* Bổ sung phần rating: Chỉ đưa rating cho người dùng rate bên kia, có thể show thông tin rating lúc kết nối (Sau này phase sau có thể đưa vào thuật toán xử lý lúc bên vay tìm bên cho vay).
* Bổ sung phần chat: Như em đã nói ở trên, chỉ chat trong quá trình kết nối thôi.
* Bổ sung phần chuyển điểm cho nhau: 1 tài khoản có thể chuyển điểm cho tài khoản khác mà không nhất thiết bên kia phải ra ngân hàng nạp tiền. Khi tạo tài khoản sẽ có 1 số tiền khuyến mãi, tiền khuyến mãi thì không chuyển được cho nhau.
Bên Ngân lượng là cổng thanh toán trực tuyến chứ chức năng không như app bọn em đang tính xây dựng. Nếu muốn có mẫu tham khảo thì anh có thể xem quá các phần mềm như Zoti, Tima, hay MeCash. Trong đó:
* Zoti có vẻ đơn giản nhất (là hình ảnh em chụp cho anh xem), dễ dùng và nhiều người dùng nhất, tuy nhiên có nhiều bất cập mà lâu chưa thấy chỉnh sửa -> Bọn này dạng làm anh thời vụ, có tiền thì sale chứ không tính dài hơi.
* Tima: Giao diện thằng em em đánh giá là khá phức tạp, khó dùng (nhất là đối tượng dân xã hội cho vay tiền) -> ít người dùng hơn Zoti.
* Mecash: Là phần mềm quản lý cho vay: Phần này chính là phần quản lý tài chính mà em đề cập, em sẽ biết app offline riêng để quản lý phần này chứ ko đưa vào app mobile của mình.
Nếu có time, anh xem qua chức năng của Zoti và Time nhé!

## Plan
| Weekdays (hr) | Weekend (hr) | Total hr/week
Long | 2 | 8 | 26
Tai | 2 | 5 | 20
Tinh | 3 | 5 | 25
T.Anh | 3 | 5 | 25
|  | Week hours | 96
Master Plan | Effort (hr) | Notes
Coding efforts (hours) | 1070
Unit-test | 214
Testing | 1070
Deployment | 40
Communication & Management | 321
Total effort | 2715
Total effort (without Testing) | 1645 | Customer handle testing themself
Duration (days) | 78.0208 | for all dev resources with Total effort (without testing)
Start date | 2018-01-01
End date | 2018-03-20 00:30
a | 2017-01-01 | 25
Miđle dev | 30/1 | 25
Publíh | 28/2 | 30
Done | 20/3 | 20
Formulas:
Weekdays (hr) = [Weekdays (hr), row above]+B16

## Detail (hidden)
# | Category | Function | 772 | Description
I.03 | App.Lender.Đăng nhập vào ứng dụng | giao diện đăng nhập | 8 |  | App.Screen.User.Register | Screen đăng kí ngừoi dùng
I.04 | App.Lender.Đăng nhập vào ứng dụng | logic cho chức năng đăng nhập | 16 |  | App.Screen.User.ForgotPassword | Screen quên mật khẩu ngừoi dùng
I.09 | App.Lender.Quên mật khẩu | giao diện | 4 |  | App.Screen.Account.Deposit | Screen gửi tiền tài khoản
I.10 | App.Lender.Quên mật khẩu | logic lấy lại mật khẩu | 2 |  | App.Screen.Account.Promotion | Screen xem khuyến mãi tài khoản
I.11 | App.Lender.Thiết kế menu (tabbar) bên dưới | giao diện menu và các biểu tượng | 6 |  | App.Screen.Account | Screen in sao kê tài khoản tài khoản
I.12 | App.Lender.Thiết kế menu (tabbar) bên dưới | logic chuyển các màn hình khi bấm vào menu | 2 |  | App.Screen.Request | Screen xem dạng list yêu cầu
I.13 | App.Lender.Màn hình chờ kết nối | danh sách hiển thị kêt nối | 4 |  | App.Screen.Request | Screen xem dạng map yêu cầu
I.14 | App.Lender.Màn hình chờ kết nối | giao diện màn hình chờ kết nối | 4 |  | App.Screen.Request | Screen tạo yêu cầu
I.15 | App.Lender.Màn hình chờ kết nối | Viết phần logic thực hiện thông báo khi có kết nối mới | 8 |  | App.Screen.Request | Screen cập nhật yêu cầu
I.16 | App.Lender.Màn hình đã kết nối | danh sách hiển thị những người đã kết nối kêt nối | 4 |  | App.Screen.Request | Screen xóa yêu cầu
I.17 | App.Lender.Màn hình đã kết nối | logic cho màn hình kết nối | 4 |  | App.Screen.Request | Screen lọc yêu cầu theo vay/ cho vay/ khu vực / khoảng cách yêu cầu
I.18 | App.Lender.Màn hình đang cho vay | màn hình hiển thị danh sách người đang cho vay | 4 |  | App.Screen.Image | Screen upload ảnh
I.19 | App.Lender.Màn hình đang cho vay | phần logic cho màn hình đang cho vay | 2 |  | App.Screen.Image | Screen xóa ảnh
I.20 | App.Lender.Màn hình thông báo | màn hình hiển thị danh sách các thông báo | 4 |  | App.Screen.Transaction | Screen xem giao dich
I.21 | App.Lender.Màn hình thông báo | logic cho màn hình thông báo | 6 |  | App.Screen.Transaction | Screen tìm kiếm giao dich
I.22 | App.Lender.Màn hình cập nhật hồ sơ | giao diện cho màn hình cập nhật hồ sơ | 6 |  | App.Screen.Contract | Screen tạo hợp đồng
I.23 | App.Lender.Màn hình cập nhật hồ sơ | logic cho màn hình cập nhật hồ sơ | 6 |  | App.Screen.Contract | Screen cập nhật hợp đồng
I.24 | App.Lender.Màn hình nhắn tin | Xây dựng giao diện nhắn tin | 16 |  | App.Screen.Contract | Screen xóa hợp đồng
I.25 | App.Lender.Màn hình nhắn tin | Xây dựng logic cho màn hình nhắn tin | 16 |  | App.Screen.Contract | Screen tìm kiếm hợp đồng
I.26 | App.Lender.Màn hình nạp gold | giao diện cho màn hình nạp tiền | 4 | Nạp tiền chưa hiểu chức năng này | App.Screen.Notification | Screen xem thông báo
I.27 | App.Lender.Màn hình nạp gold | logic cho phần nạp tiền | 4 |  | App.Screen.Message | Screen tạo tin nhắn
I.28 | App.Lender.Màn hình thông tin | giao diện cho màn hình thông tin | 8 |  | App.Screen.Message | Screen cập nhật tin nhắn
I.29 | App.Lender.Màn hình thông tin | logic cho màn hình hiện thông tin | 8 |  | App.Screen.Message | Screen xóa tin nhắn
I.30 | App.Loaner.Vay tư nhân | giao diện cho bên vay tư nhân | 4 |  | App.Screen.Message | Screen tìm kiếm tin nhắn
I.31 | App.Loaner.Vay tư nhân | logic cho màn hình vay tư nhân | 8 |  | App.Screen.Rating | Screen tạo đánh giá
I.32 | App.Loaner.Lịch sử | giao diện | 4 |  | App.Screen.Rating | Screen cập nhật đánh giá
I.33 | App.Loaner.Lịch sử | logic cho màn hình lịch sử | 6 |  | App.Screen.Rating | Screen xóa đánh giá
I.34 | App.Loaner.Xây dựng màn hình bản đồ | Xây dựng giao diện bản đồ | 8 |  | App.Screen.Rating | Screen tìm kiếm đánh giá
I.35 | App.Loaner.Xây dựng màn hình bản đồ | Xây dựng chức năng tìm người trong khoảng cách bán kính 5km | 8
I.36 | App.Loaner.Xây dựng màn hình bản đồ | Xây dựng chức năng thêm vị trí của người dùng vào phần mềm | 8
| App.Loaner.Màn hình rating | Xây dựng giao diện màn hình rating | 8
| App.Loaner.Màn hình rating | Xây dựng logic cho màn hình setting | 8
| App.Loaner.Màn chuyển điểm | Xây dựng giao diện màn hình chuyển điểm | 4
| App.Loaner.Màn chuyển điểm | Xây dựng logic màn hình chuyển điểm | 8
I.37 | Service.CRUD.Request.Create | Service tạo yêu cầu vay/cho vay | 6
I.38 | Service.CRUD.Request.Update | Service cập nhật yêu cầu vay/cho vay | 6
I.39 | Service.CRUD.Request.Delete | Service xóa yêu cầu vay/cho vay | 6
I.40 | Service.CRUD.Request.Search | Service tìm kiếm yêu cầu vay/cho vay (theo khu vực, khoảng cách, loại yêu cầu) | 6
I.41 | Service.CRUD.Message.Create | Service tạo tin nhắn | 6
I.42 | Service.CRUD.Message.Update | Service cập nhật tin nhắn | 6
I.43 | Service.CRUD.Message.Delete | Service xóa tin nhắn | 6
I.44 | Service.CRUD.Message.Search | Service tìm kiếm tin nhắn (theo user, thời gian) | 6
I.45 | Service.CRUD.Account.Create | Service tạo tài khoản | 6
I.46 | Service.CRUD.Account.Update | Service cập nhật thông tin tài khoản | 6
I.47 | Service.CRUD.Account.Delete | Service xóa tài khoản | 6
I.48 | Service.CRUD.Account.Search | Service tìm kiếm tài khoản | 6
I.49 | Service.CRUD.Contract.Create | Service tạo hợp đồng | 6
I.50 | Service.CRUD.Contract.Update | Service cập nhật hợp đồng | 6
I.51 | Service.CRUD.Contract.Delete | Service xóa hợp đồng | 6
I.52 | Service.CRUD.Contract.Search | Service tìm kiếm hợp đồng | 6
I.53 | Service.CRUD.Transaction.Create | Service tạo giao dịch | 6
I.54 | Service.CRUD.Transaction.Update | Service cập nhật giao dịch | 6
I.55 | Service.CRUD.Transaction.Delete | Service xóa giao dịch | 6
I.56 | Service.CRUD.Transaction.Search | Service tìm kiếm giao dịch | 6
I.57 | Service.CRUD.Image.Create | Service tạo ảnh | 6
I.58 | Service.CRUD.Image.Update | Service cập nhật ảnh | 6
I.59 | Service.CRUD.Image.Delete | Service xóa ảnh | 6
I.60 | Service.CRUD.Image.Search | Service tìm kiếm ảnh | 6
I.61 | Service.CRUD.User.Create | Service tạo người dùng | 6
I.62 | Service.CRUD.User.Update | Service cập nhật người dùng | 6
I.63 | Service.CRUD.User.Delete | Service xóa người dùng | 6
I.64 | Service.CRUD.User.Search | Service tìm kiếm người dùng (thuộc nhóm nào) | 6
I.65 | Service.CRUD.Group.Create | Service tạo nhóm | 6
I.66 | Service.CRUD.Group.Update | Service cập nhật nhóm | 6
I.67 | Service.CRUD.Group.Delete | Service xóa nhóm | 6
I.68 | Service.CRUD.Group.Search | Service tìm kiếm nhóm | 6
I.69 | Service.Business.Group.AddUser | Service thêm người vào nhóm | 6
I.70 | Service.Business.Group.RemoveUser | Service xóa người khỏi nhóm | 6
I.71 | Service.Business.User.Ban | Service ban user | 6
I.72 | Service.Business.User.Unban | Service unban user | 6
I.73 | Service.Business.Account.Lock | Service khóa tài khoản | 6
I.74 | Service.Business.Account.Unlock | Service mở khóa tài khoản | 6
I.75 | Service.Business.Account.Transfer | Service chuyển khoản | 18
I.76 | Service.Business.Account.Withdraw | Service rút tiền từ tài khoản | 6
I.77 | Service.Business.Account.Deposit | Service gửi tiền vào tài khoản | 6
I.78 | Service.Business.Account.Promotion | Service tạo khuyến mãi | 6
I.79 | Service.Business.Account.Statement | Service in sao kê tài khoản | 6
I.80 | Service.CRUD.Rating.Create | Service tạo đánh giá | 6
I.81 | Service.CRUD.Rating.Update | Service cập nhật đánh giá | 6
I.82 | Service.CRUD.Rating.Delete | Service xóa đánh giá | 6
I.83 | Service.CRUD.Rating.Search | Service tìm kiếm đánh giá | 6
I.84 | BackOffice.Footer | Footer của BackOffice | 6
I.85 | BackOffice.Header | Header của BackOffice | 6
I.86 | BackOffice.Navigator | Navigator của BackOffice | 6
I.87 | BackOffice.Master Page | Master Page của BackOffice | 6
I.88 | BackOffice.Page.Login | Login Page của BackOffice | 12
I.89 | BackOffice.Page.User | User Page của BackOffice | 12
I.90 | BackOffice.Page.Group | Group Page của BackOffice | 12
I.91 | BackOffice.Page.Account | Account Page của BackOffice | 12
I.92 | BackOffice.Page.Request | Request Page của BackOffice | 12
I.93 | BackOffice.Page.Contract | Contract Page của BackOffice | 12
I.94 | BackOffice.Page.Transaction | Transaction Page của BackOffice | 12
I.95 | BackOffice.Page.Message | Message Page của BackOffice | 12
I.96 | BackOffice.Page.Rating | Rating Page của BackOffice
I.97 | BackOffice.Form.User.Create | Form Create User | 6
I.98 | BackOffice.Form.User.Update | Form Update User | 6
I.99 | BackOffice.Form.User.Delete | Form Delete User | 6
I.100 | BackOffice.Form.User.Search | Form Search User | 6
I.101 | BackOffice.Form.User.Ban | Form Ban User | 6
I.102 | BackOffice.Form.User.Unban | Form Unban User | 6
I.103 | BackOffice.Form.Group.Create | Form Create Group | 6
I.104 | BackOffice.Form.Group.Update | Form Update Group | 6
I.105 | BackOffice.Form.Group.Delete | Form Delete Group | 6
I.106 | BackOffice.Form.Group.Search | Form Search Group | 6
I.107 | BackOffice.Form.Group.AddUser | Form AddUser Group | 6
I.108 | BackOffice.Form.Group.RemoveUser | Form RemoveUser Group | 6
I.109 | BackOffice.Form.Rating.Create | Form Create Rating | 6
I.110 | BackOffice.Form.Rating.Update | Form Update Rating | 6
I.111 | BackOffice.Form.Rating.Delete | Form Delete Rating | 6
I.112 | BackOffice.Form.Rating.Search | Form Search Rating | 6 | phục vụ cho việc ban user quá lởm
I.113 | BackOffice.Form.Account.Lock | Form Lock Account | 6
I.114 | BackOffice.Form.Account.Unlock | Form Unlock Account | 6
I.115 | BackOffice.Form.Account.Transfer | Form Transfer Account | 6 | phục vụ rollback
I.116 | BackOffice.Form.Account.Withdraw | Form Withdraw Account | 6 | phục vụ rollback
I.117 | BackOffice.Form.Account.Deposit | Form Deposit Account | 6 | phục vụ rollback
I.118 | BackOffice.Form.Account.Promotion | Form Promotion Account | 6 | phục vụ rollback
I.119 | BackOffice.Form.Account.Statement | Form Statement Account | 6 | phục vụ điều tra